HZRR-200 Steuermodul
Arbeitspakete:
Hardware:
Schaltung entwerfen
PCB entwerfen
PCB 1 fertigen
PCB 1 testen
PCB 2 korrektur
PCB 2 fertigen
PCB 2 testen
Gehäuse Einbau
Software programmieren:
Treiber, C++ Klasse(n)
RL Regelung
RT Regelung
Anzeige definieren
Display + Taste
Status + Kommandos definieren
RS485 Dialog
Speicherung
Watchdog, Timing
Tests, Korrekturen
Dokumentation
i Schalt- und Bestückungsplan
i Stückliste (BOM)
i Aufbauanleitung
i Software Struktogramm, Abl.Diagr.
i Quellcode dokumentieren
e Installationsanleitung
eAnschlussbeschreibung
Mikrocontroller
MC
VL1
Tmp.dig
RL1
Tmp.dig
12VDC
Mot
RS485
Bus
HBridge
Display
RT
Tmp.dig
RTh
Tmp.ana
Taste(n)
Mot
HBridge
VL1
Tmp.dig
RL1
Tmp.dig
Mot
HBridge
VL1
Tmp.dig
RL1
Tmp.dig
Mögliche Erweiterung;
Komp. Mit HZRR-100
HZRR-200_Block01.odg
© Peter Loster, 2020-03-21